| UBND XÃ MINH TÂN TRƯỜNG THCS MINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Minh Tân, ngày 20 tháng 4 năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai Học bạ số năm học 2025-2026

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai chính thức học bạ số đối với 100% học sinh nhà trường từ năm học 2025-2026.

Đảm bảo các điều kiện hạ tầng, phần mềm và chữ ký số theo đúng hướng dẫn của Sở GDĐT.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Rà soát hạ tầng: Bố trí máy tính, mạng internet ổn định phục vụ giáo viên thực hiện nghiệp vụ.

Phần mềm: Lựa chọn và sử dụng phần mềm quản trị nhà trường có phân hệ học bạ số đáp ứng yêu cầu của Bộ GDĐT.

Chữ ký số: Kiểm tra chứng thư số của tổ chức và cá nhân (GV, cán bộ quản lý), đảm bảo chính xác và còn hạn sử dụng tối thiểu đến hết tháng 9/2026.

Dữ liệu: Kiểm tra tính đầy đủ, đồng nhất của dữ liệu học sinh trên hệ thống csdl.moet.gov.vn.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Thời hạn đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

Việc đồng bộ dữ liệu học bạ số cho năm học 2025-2026 được chia thành hai giai đoạn chính:

Trước ngày 25/6/2026: Hoàn thành đồng bộ dữ liệu đối với những học sinh đã được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học.

Trước ngày 10/8/2026: Hoàn thành đồng bộ dữ liệu đối với các trường hợp học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học hoặc những trường hợp có sai sót trong quá trình gửi dữ liệu trước đó.

2. Lộ trình báo cáo công tác chuẩn bị

Trước khi thực hiện đồng bộ, các đơn vị phải tuân thủ lộ trình báo cáo về điều kiện triển khai:

Trước ngày 03/4/2026: Các cơ sở giáo dục (Tiểu học, THCS) thực hiện rà soát và gửi báo cáo kết quả chuẩn bị về cơ quan quản lý trực tiếp (UBND các xã, phường).

Trước ngày 10/4/2026: UBND các xã, phường tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai của các đơn vị trên địa bàn về Sở GDĐT.

3. Các nội dung chuẩn bị bắt buộc trong lộ trình

Để đảm bảo tiến độ đồng bộ dữ liệu nêu trên, các nhà trường cần thực hiện song song các việc sau:

Thành lập Tổ công tác và ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế sử dụng học bạ số tại đơn vị.

Rà soát hạ tầng và chữ ký số: Đảm bảo chứng thư chữ ký số (của tổ chức và cá nhân giáo viên) phải chính xác và còn thời hạn sử dụng tối thiểu đến hết tháng 9/2026.

Chuẩn hóa dữ liệu: Kiểm tra toàn bộ dữ liệu đội ngũ và học sinh trên phần mềm quản trị trường học và hệ thống CSDL ngành (csdl.moet.gov.vn) để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và đồng nhất trước khi đồng bộ

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng)

Chịu trách nhiệm chung về công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai học bạ số tại đơn vị.

Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác, Kế hoạch triển khai và Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng học bạ số.

Trực tiếp phê duyệt và ký số (chữ ký số tổ chức) trên các học bạ số sau khi đã hoàn thành việc rà soát dữ liệu.

2. Tổ công tác triển khai Học bạ số

Xây dựng kho lưu trữ số: Tạo lập thư mục lưu trữ toàn bộ các văn bản triển khai công tác học bạ số của nhà trường, thực hiện chia sẻ công khai trên môi trường mạng và gửi đường link truy cập về UBND xã Minh Tân để theo dõi.

Rà soát hạ tầng và phần mềm: Đảm bảo hệ thống máy tính, kết nối internet ổn định và phần mềm quản trị nhà trường (Viettel) vận hành tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ GDĐT.

Quản lý chứng thư số: Kiểm tra, đôn đốc cán bộ quản lý và giáo viên rà soát thông tin chứng thư chữ ký số cá nhân, đảm bảo tính chính xác và thời hạn sử dụng ít nhất đến hết tháng 9/2026.

3. Giáo viên chủ nhiệm và Giáo viên bộ môn

Thực hiện rà soát, đối chiếu toàn bộ dữ liệu cá nhân của giáo viên và dữ liệu của học sinh trên cả phần mềm quản trị nhà trường và hệ thống CSDL ngành (csdl.moet.gov.vn).

Đảm bảo tính dữ liệu: Phải đảm bảo sự đầy đủ, chính xác và đồng nhất về dữ liệu trước khi thực hiện ký số và đồng bộ.

Thực hiện ký số cá nhân vào học bạ số theo đúng chức trách và lộ trình thời gian quy định.

4. Nhân viên CNTT và Văn phòng

Hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên trong quá trình thao tác nghiệp vụ trên phần mềm.

Phối hợp với Tổ công tác để quản lý dữ liệu và thực hiện các báo cáo định kỳ.

5. Lộ trình thực hiện và Báo cáo

Trước ngày 03/4/2026: Hoàn thành báo cáo kết quả chuẩn bị các điều kiện triển khai (theo mẫu Phụ lục 01) gửi về UBND xã Minh Tân.

Trước ngày 25/6/2026: Hoàn thành đồng bộ dữ liệu về CSDL của Bộ GDĐT đối với học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học.

Trước ngày 10/8/2026: Hoàn thành đồng bộ dữ liệu đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình hoặc các trường hợp có sai sót dữ liệu cần chỉnh sửa.

6. Nguyên tắc tài chính

Tổ chức triển khai trên nguyên tắc không phát sinh bất kỳ chi phí nào đối với học sinh và phụ huynh.

| Nơi nhận: UBND xã Minh Tân (để báo cáo); Các Tổ chuyên môn; Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |