PHỤ LỤC

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TÌM KIẾM,

QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ” HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 80 NĂM

NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2027)

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-BCĐ ngày       / 5 /2026 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh)

| TT | Nội dung | Chỉ tiêu, biện pháp | Thời gian | Cơ quan (đơn vị) chủ trì | Cơ quan (đơn vị) phối hợp | Thủ trưởng phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiện toàn tổ chức lực lượng |  |  |  |  |  |
| a) | Kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. | Kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các Sở, ban, ngành có liên quan kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, không để gián đoạn nhiệm vụ, phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. | Tháng 5/2026 và thường xuyên. | Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. | - Sở Nội vụ; - Các Sở, ban, ngành có liên quan. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban TT Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| b) | Thành lập các Tổ giúp việc BCĐ, các Tổ lấy mẫu, ,Tổ vận chuyển bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong Nghĩa trang liệt sĩ. Hướng dẫn huy động thành lập các Tổ bảo đảm của UBND cấp xã để thực hiện công tác lấy mẫu HCLS. | Thành lập bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần chuyên môn, kịp thời bổ sung cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ. | Tháng 5/2026 | Bộ CHQS tỉnh. | - Sở Nội vụ; - Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường có nghĩa trang lấy mẫu. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| c) | Thành lập Đội tìm kiếm, quy tập lâm thời thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. | Căn cứ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đã được thẩm định, xác minh, thành lập Đội tìm kiếm, quy tập lâm thời khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. | Thường xuyên | Bộ CHQS tỉnh. | - Sở Nội vụ; - Các sở, ban, ngành có liên quan. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| 2 | Công tác thông tin, tuyên truyền |  |  |  |  |  |
|  | Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. | - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; các xã, phường quán triệt đầy đủ nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm” tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. - Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là tuyên truyền, động viên thân nhân liệt sĩ; tích cực động viên các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là các cựu chiến binh tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. | Thường xuyên (trọng tâm dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và dịp 27/7 hằng năm) | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. | Bộ CHQS tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh; Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND xã, phường. | Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| 3 | Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ |  |  |  |  |  |
| a) | Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. | # - Tham gia tập huấn trực tiếp, kết hợp trực tuyến theo đúng kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Sau tập huấn tổ chức tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. - Bảo đảm đúng quy trình, đúng kỹ thuật, không để sai sót, nhầm lẫn, làm cơ sở trong quản lý, lưu trữ, bảo quản, bàn giao để giám định ADN đạt hiệu quả cao nhất. | Tháng 5/2026 | Bộ CHQS tỉnh. | - Sở Nội vụ; - Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. - Lãnh đạo UBND, Ban CHQS các xã, phường có NTLS cần lấy mẫu. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| b) | Tham gia tập huấn, quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. | Tham gia chuyển đổi cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hệ thống thông tin bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ tổ chức khảo sát đánh giá thực tế. | Tháng 7/2026 | Bộ CHQS tỉnh. | - Sở Nội vụ; - Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. - Lãnh đạo UBND, Ban CHQS các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| c) | Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đợt 2) trên địa bàn tỉnh. | - Hướng dẫn các xã, phường bổ sung kết luận địa bàn đợt 1 phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. - Xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2 (phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức khảo sát đánh giá thực tế, tham gia tập huấn). | Tháng 9/2026 | Bộ CHQS tỉnh. | - Sở Nội vụ; - Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. - Lãnh đạo UBND, Ban CHQS các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| 4 | Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật |  |  |  |  |  |
| a) | Tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức lấy mẫu, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. | Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức lấy mẫu, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. | Tháng 4/2026 | Bộ CHQS tỉnh. | - Sở Nội vụ, Sở Y tế; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| b) | Tham gia sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng. | Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; bảo đảm quyền lợi của người có công và thân nhân; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số. | Tháng 6/2026 | Bộ CHQS tỉnh, Sở Nội vụ. | - Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | - Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. - Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| c) | Tham gia xây dựng Nghị định (thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ). |  | Sau khi Pháp lệnh được ban hành |  |  |  |
| 5 | Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ |  |  |  |  |  |
| a) | Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; tập trung các khu vực, địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ (khu vực Do Lễ, Liên Sơn, phường Lý Thường Kiệt). | # Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Quân khu; trên cơ sở rà soát số liệu kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1. | Thường xuyên (tháng 7, 12/2026; tháng 6/2027) | Bộ CHQS tỉnh. | - Sở Nội vụ, Sở Y tế; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| b) | Tiếp thu thông tin, xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm”. | - Rà soát, xác minh lại số liệu kết luận địa bàn đợt 1, xác định chi tiết các khu vực đã kết luận chưa tìm kiếm quy tập hoặc tìm kiếm nhưng chưa có kết quả, đã tìm kiếm nhưng chưa hết để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập. - Rà soát các thông tin khó, chưa rõ thông tin quy tập đã xác định trong đợt 1 để kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. - Tiếp nhận, giải mã các hồ sơ, tài liệu các tổ chức, nhân dân cung cấp, ưu tiên tài liệu có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, tổ chức rà soát, xác minh kết luận địa bàn để bàn giao cho các địa phương để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập. | Tháng 6/2026 | Bộ CHQS tỉnh. | - Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| 6 | Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ |  |  |  |  |  |
| a) | Nghiên cứu, quán triệt thực hiện chặt chẽ quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; cách thức tổ chức lực lượng. | # - Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở các nghĩa trang liệt sĩ để triển khai thực hiện đồng bộ. # - 100% Tổ lấy mẫu, bàn giao mẫu thực hiện đúng quy định. # - Thực hiện quy trình số hóa thông tin quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. | Tháng 5, 6/2026 đến tháng 3/2027 | Bộ CHQS tỉnh; Sở Y tế. | - Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; - Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, Uỷ viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| b) | Triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN. | # - Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, an toàn; phấn đấu đến tháng 3/2027 lấy 7.462 mẫu hài cốt liệt sĩ. # - Thành lập tổ công tác, các tổ chuyên trách lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định. | Tháng 5/2026 | Bộ CHQS tỉnh | - Sở Nội vụ, Sở Y tế; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường có NTLS cần lấy mẫu. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| c) | Tổ chức làm trước khai quật, lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại 01 Nghĩa trang liệt sĩ, rút kinh nghiệm. | - Chỉ đạo UBND xã Phong Doanh lực chọn Nghĩa trang liệt sĩ Yên Phương để làm trước. Tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch, giải pháp. | Từ ngày 20 đến ngày 26/5/2026 | Bộ CHQS tỉnh | - UBND xã Phong Doanh. - Các Tổ lấy mẫu, Tổ vận chuyển bàn giao/Bộ CHQS tỉnh. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| d) | Triển khai đồng bộ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. | - Triển khai tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, hiệu quả. - Hoàn trả mặt bằng mộ liệt sĩ; tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ sau khi lấy mẫu. # - Quản lý chặt chẽ công tác thông tin, quy trình kỹ thuật; đảm bảo an ninh, an toàn; không để xảy ra sai sót, không để kẻ xấu lợi dụng. | - Tuần 4/tháng 5/2026 - Tháng 6/2026; kết thúc 10/3/2027 | Bộ CHQS tỉnh | - Sở Nội vụ, Sở Y tế; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| 7 | Công tác bảo đảm |  |  |  |  |  |
| a) | Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường rà soát, tổng hợp kinh phí bảo đảm phục vụ các nhiệm vụ, mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm. | # Bộ CHQS tỉnh cơ quan rà soát, tổng hợp, lập dự trù kinh phí bảo đảm báo cáo Quân khu (Phòng Tài chính nhận) tổng hợp, báo cáo theo quy định. | Tháng 5/2026 | Bộ CHQS tỉnh | - Sở Nội vụ, Sở Y tế; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| b) | Khảo sát, đề xuất bảo đảm kịp thời phương tiện, trang bị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. | # Giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì rà soát, đánh giá, phân loại và đề xuất mua sắm các trang bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định tại Nghị định số 281/2025/NĐ-CP của Chính phủ. | Tháng 5, 6, 7, 10/2026 | Bộ CHQS tỉnh | - Sở Nội vụ, Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| 8 | Công tác kiểm tra, báo cáo |  |  |  |  |  |
| a) | Vận hành, sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ công tác chỉ đạo, báo cáo, điều hành. | Sử dụng phần mềm đã được kết nối với Văn phòng Chính phủ, Cục Chính sách - Xã hội; Ban Chỉ đạo Quân khu và Bộ CHQS tỉnh; hướng dẫn sử dụng; bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống. # - Các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật, tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 10 hằng tháng, Bộ CHQS tỉnh Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo quốc gia trước ngày 15 hằng tháng. | Tháng 6/2026 | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | - Thành viên BCĐ; - Bộ CHQS tỉnh; Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| b) | Xây dựng Kế hoạch phục vụ kiểm tra của trên và tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” ở các xã, phường. | # Xây dựng Kế hoạch toàn diện, cụ thể; kiểm tra nắm tiến độ triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” ở các tỉnh, thành phố; kịp thời rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn trong thực hiện. | Thường xuyên (Tháng 8, 9/2026; Tháng 2, 3/2027) | Bộ CHQS tỉnh | - Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| c) | Kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách và trang bị phương tiện, vật chất đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; lấy mẫu, vận chuyển, quản lý, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo văn bản hiện hành. | - Xây dựng kế hoạch phục vụ kiểm tra của trên và tổ chức kiếm tra việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. # - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức, triển khai kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tính khả thi cao. | Tháng 8, 9, 10/2026 | Bộ CHQS tỉnh | - Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| 9 | Công tác sơ kết, tổng kết |  |  |  |  |  |
| a) | Sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm 2026. | Chuẩn bị nội dung cho Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. | Tháng 7/2026 | Bộ CHQS tỉnh | - Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| b) | Sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và 250 ngày thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. | # - Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027 và sơ kết đánh giá kết quả thực hiện sau 250 ngày triển khai Chiến dịch; kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh biện pháp, tổ chức thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình. # - Tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo tỉnh. - Khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. | Tháng 12/2026 | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | - Thành viên BCĐ; - Bộ CHQS tỉnh; Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |
| c) | Sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn I (2026 - 2027) và tổng kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. | # - Tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026 - 2027; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2028 - 2030 và tổng kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. # - Tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. Khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. | Tháng 7/2027 | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. | - Thành viên BCĐ; - Bộ CHQS tỉnh; Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành có liên quan. - UBND các xã, phường. | Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. |